
Mise à jour : mars 2012


DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON DES APPARTEMENTS : 1er Trimestre 2013

	% APPEL DE FONDS
	CUMUL
	STADE D’AVANCEMENT
	DATE PREVISIONNELLE

	5%
	5%
	Signature du contrat de réservation
	

	25%
	30%
	Signature acte de vente
	A partir de Novembre 2010

	5%
	35%
	Achèvement des fondations
	Mai 2011

	15%
	50%
	Achèvement plancher bas Rdc
	Bât A/B/C : Juillet 2011 
Bât D / E : Septembre  2011

	10%
	60%
	Achèvement de la moitié du Gros Œuvre
	Bât A/B/C : Novembre 2011

Bât D /E : Avril 2012

	10 %
	70%
	Mise hors d’eau
	Bât A/B/C : Mars 2012

Bât D /E : Juin 2012

	10%
	80%
	 Mise hors d’air 
	Bât A/B/C : Mars 2012

Bât D /E : Juin 2012

	10%
	90%
	Cloisonnement
	Bât A/B/C : Mai 2012

Bât D /E : Aout 2012

	5 %
	95 %
	Achèvement du bâtiment
	Novembre 2012

	5 %
	100 %
	Livraison
	1er Trimestre 2013


Nota : Ce planning est remis à titre indicatif et ne constitue pas un document contractuel. En effet, l’avancement du chantier peut évoluer en fonction d’éventuelles intempéries, ou de modifications tant techniques que conjoncturelles. 
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